## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  |  | MUNICIPIO : | SÃO SIMÃO - GO | [5 empty] | 2020-04-01
|  |  |  | OBJETO: | MELHORIA EM I.P. | [5 empty] | AGETOP 12/2018
|  |  |  | ENDEREÇO: | AV. BRASIL, DISTRITO DE ITAGUAÇU | [5 empty] | SINAPI 12/2019
|  |  |  | BDI: | 25%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE DE PREÇOS | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | UNID | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | TOTALS/ BDI | BDI (25,00%) |  | TOTAL C/ BDI
TOTAL (A+B+C) | [8 empty] | 247133.88 | 61783.4 |  | 308917.28
A- SERVIÇOS PRELIMINARES (PLACA DE OBRA) | [8 empty] | 1628.76 | 407.19 |  | 2035.95
A1 | AGETOP | 21301 | PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP |  | M² | 12 | 135.73 | 1628.76 | 1628.76 | 407.19 |  | 2035.95
B- ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [8 empty] | 22008.48 | 5502.12 |  | 27510.6
B1 | AGETOP | 250101 | ENGENHEIRO |  | H | 144 | 57.67 | 8304.48 | 8304.48 | 2076.12 |  | 10380.6
B2 | AGETOP | 250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) |  | H | 240 | 27.87 | 6688.8 | 6688.8 | 1672.2 |  | 8361
B3 | AGETOP | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) |  | H | 240 | 15.07 | 3616.8 | 3616.8 | 904.2 |  | 4521
B4 | AGETOP | 250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. |  | H | 144 | 10.83 | 1559.52 | 1559.52 | 389.88 |  | 1949.4
B5 | AGETOP | 250113 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS) |  | H | 144 | 12.77 | 1838.88 | 1838.88 | 459.72 |  | 2298.6
C- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MELHORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AV. BRASIL - ITAGUAÇU - SÃO SIMÃO - GO | [8 empty] | 223496.64 | 55874.09 |  | 279370.73
C1 | AGETOP | 71016 | CONECTOR DE COMPRESSÃO FORMATO H PARA CABO 25 A 70 MM2 |  | UND | 34 | 13.33 | 453.22 | 453.22 | 113.3 |  | 566.52
C2 | COMPOSIÇÃO | 1 | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CDP-70 |  | UND | 50 | 7.737 | 386.85 | 386.85 | 96.71 |  | 483.56
C3 | COMPOSIÇÃO | 2 | CHAVE DE ILUMINAÇÃO MAGNÉTICA BIPOLAR DE 32A, PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EM GRUPO, COM DISJUNTOR GERAL, SEM RELÉ FOTOELÉTRICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UND | 2 | 445.667 | 891.33 | 891.33 | 222.83 |  | 1114.16
C4 | AGETOP | 70921 | CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM |  | UND | 28 | 27.02 | 756.56 | 756.56 | 189.14 |  | 945.7
C5 | AGETOP | 71837 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 70 MM |  | UND | 28 | 3.29 | 92.12 | 92.12 | 23.03 |  | 115.15
C6 | AGETOP | 71841 | PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM |  | UND | 52 | 6.13 | 318.76 | 318.76 | 79.69 |  | 398.45
C7 | AGETOP | 70504 | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2" |  | UND | 2 | 9.12 | 18.24 | 18.24 | 4.56 |  | 22.8
C8 | AGETOP | 71215 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2" |  | M | 12 | 54.98 | 659.76 | 659.76 | 164.94 |  | 824.7
C9 | AGETOP | 70229 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG |  | KG | 4 | 26.08 | 104.32 | 104.32 | 26.08 |  | 130.4
C10 | AGETOP | 71705 | LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2" |  | UND | 4 | 8.9 | 35.6 | 35.6 | 8.9 |  | 44.5
C11 | AGETOP | 71125 | CURVA 90 GRAUS FERRO ZINCADO DIAMETRO 2" |  | UND | 2 | 31.84 | 63.68 | 63.68 | 15.92 |  | 79.6
C12 | AGETOP | 71198 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 2" |  | M | 800 | 13.7 | 10960 | 10960 | 2740 |  | 13700
C13 | AGETOP | 71194 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4" |  | M | 50 | 4.81 | 240.5 | 240.5 | 60.12 |  | 300.62
C14 | AGETOP | 70710 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA |  | UND | 27 | 88.45 | 2388.15 | 2388.15 | 597.03 |  | 2985.18
C15 | AGETOP | 70633 | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO |  | M³ | 3.37 | 27.79 | 93.65 | 93.65 | 23.41 |  | 117.06
C16 | AGETOP | 71380 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR |  | UND | 27 | 33.97 | 917.19 | 917.19 | 229.29 |  | 1146.48
C17 | AGETOP | 70540 | CABO DE COBRE NU No. 10 MM2 (11,11M /KG) |  | M | 50 | 5.07 | 253.5 | 253.5 | 63.37 |  | 316.87
C18 | AGETOP | 72518 | TERMINAL DE PRESSAO 10 MM2 |  | UND | 25 | 9.68 | 242 | 242 | 60.5 |  | 302.5
C19 | AGETOP | 70584 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 10 MM2 |  | M | 2468 | 6.32 | 15597.76 | 15597.76 | 3899.44 |  | 19497.2
C20 | AGETOP | 70560 | CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2 |  | M | 300 | 10.82 | 3246 | 3246 | 811.5 |  | 4057.5
C21 | AGETOP | 70581 | CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 2,5 MM2 |  | M | 712 | 2.6 | 1851.2 | 1851.2 | 462.8 |  | 2314
C22 | AGETOP | 71331 | FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M |  | UND | 8 | 13.62 | 108.96 | 108.96 | 27.24 |  | 136.2
C23 | AGETOP | 71321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM |  | UND | 4 | 23.09 | 92.36 | 92.36 | 23.09 |  | 115.45
C24 | AGETOP | 70250 | ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM |  | UND | 128 | 0.67 | 85.76 | 85.76 | 21.44 |  | 107.2
C25 | COMPOSIÇÃO | 4 | POSTE METÁLICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, RETO TELECÔNICO, 04 ESTÁGIOS, ESPESSURA DE 3,0mm, DIÂMETRO DA BASE DE DE 4,1/2", DIÂMETRO DO TOPO DE 3", COMPRIMENTO TOTAL 12 METROS, PARA ENGASTAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UND | 25 | 1942.09 | 48552.25 | 48552.25 | 12138.06 |  | 60690.31
C26 | COMPOSIÇÃO | 5 | CONJUNTO DE 02 BRAÇOS ORNAMENTAIS TIPO BORBOLETA, CONFECIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1010/1020, COM DIÂMETRO 2" COM ESPESSURA DE 3mm APRESENTANDO COMPRIMENTO TOTAL DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 3 METROS, TENDO EM UMA DAS ESTREMIDADES CURVA DE 115º, ORNAMENTADA COM CHAPA FINA A FRIO DE 1,2mm E NA OUTRA EXTREMIDADE LEVE INCLINAÇÃO DE 5º PARA MELHOR POSICIONAMENTO DO APARELHO DE ILUMINAÇÃO, GALVANIZADA A FOGO E PINTADO ELETROSTÁTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UND | 25 | 989.034 | 24725.85 | 24725.85 | 6181.46 |  | 30907.31
C27 | COMPOSIÇÃO | 8 | BRAÇO ORNAMENTAL TIPO CURVO DUPLO, CONFECCIONADO EM TUBOS DE AÇO 1010/1020 GALVANIZADOS A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM COMPRIMENTO DE 3 METROS, DIÂMETRO DE 1,3/4" (44,45mm), DE ESPESSURA 3,0mm, COM ADORNO EM CHAPA FINA FRIA DE 1,2mm, TENDO NA EXTREMIDADE SUPERIOR 1 LUVA DE ACRÉSCIMO PARA 60,3mm. BASE PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 550x76x38x38mm, ESPESSURA DE 3/16" (4,76mm), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UND | 14 | 478.426 | 6697.96 | 6697.96 | 1674.49 |  | 8372.45
C28 | COMPOSIÇÃO | 6 | LUMINÁRIA MODULAR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 150W (+/-10%) COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO SAE-305/306 OU EXTRUSADO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA CLARO, IDENTIFICAÇÃO INDELÉVEL FEITA ATRAVÉS DE PLACA DE ALUMÍNIO, OU METALIZADA DESDE QUE SEJA INDELÉVEL ,GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO DO CONJUNTO IP-66, CONSTRUÇÃO ROBUSTA RESISTENTE A VIBRAÇÕES SEVERAS E AÇÃO DO VENTO, RESISTENTE A IMPACTO MECÂNICO IK-08. SISTEMA DE FIXAÇÃO AO BRAÇO COM ENTRADA PARA TUBO 48,3 À Ø 60,3MM, COM ACESSÓRIO PARA AJUSTE DE ÂNGULO, PODENDO SER NO CORPO DA LUMINÁRIA OU UMA PEÇA ADICIONAL. A MANUTENÇÃO DOS COMPONENTES MÓDULO/DRIVER DEVERÁ SER DE FÁCIL ACESSO. TEMPERATURA DE COR ENTRE 3700 A 5500K POTÊNCIA MÁXIMA DE 150W (+/-10%), EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 100 LM/W COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000 LUMENS. APRESENTAR LAUDO FOTOMÉTRICO COMPROBATÓRIO; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 70 OU MAIOR; CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA) COMO LIMITADA OU TOTALMENTE LIMITADA , TIPO II CURTA OU MEDIA, ALIMENTAÇÃO ENTRE 120 - 277 V OU 100-240V OU FAIXA DE VARIAÇÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50 OU 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO (0,92). TOMADA DE 7 PINOS PARA CONTROLE DE GESTÃO E TELE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE FORMA A PERMITIR O ACIONAMENTO, DIMERIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DA LUMINÁRIA DE FORMA INDIVIDUAL; A LUMINÁRIA DEVERÁ TER VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS COM CINCO ANOS DE GARANTIA NO SISTEMA PADRÃO EMITIDA PELO FABRICANTE ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO AO DISTRIBUIDOR. SERÁ OBRIGATÓRIO APRESENTAR NO CERTAME SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CERTIFICADO DE REGISTRO NO INMETRO CONFORME PORTARIA 20 CONSTANDO TODOS LAUDOS LISTADOS PARA A CERTIFICAÇÃO, BEM COMO A GARANTIA DE 5 ANOS DO FABRICANTE AO DISTRIBUIDOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UND | 64 | 1449.1037 | 92742.63 | 92742.63 | 23185.65 |  | 115928.28
C29 | SINAPI | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | UND | 16 | 28.43 | 454.88 | 454.88 | 113.72 |  | 568.6
C30 | AGETOP | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) |  | M³ | 109.65 | 21.04 | 2307.03 | 2307.03 | 576.75 |  | 2883.78
C31 | AGETOP | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO |  | M³ | 109.65 | 13.94 | 1528.52 | 1528.52 | 382.13 |  | 1910.65
C32 | AGETOP | 51025 | PREPARO SEM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.) |  | M³ | 3.75 | 307.64 | 1153.65 | 1153.65 | 288.41 |  | 1442.06
C33 | AGETOP | 51055 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) |  | M³ | 3.75 | 29.4 | 110.25 | 110.25 | 27.56 |  | 137.81
C34 | AGETOP | 220050 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE) |  | M² | 30 | 17.2 | 516 | 516 | 129 |  | 645
C35 | AGETOP | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) |  | M² | 731 | 1.76 | 1286.56 | 1286.56 | 321.64 |  | 1608.2
C36 | COMPOSIÇÃO | 7 | REMOÇÃO DE CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO EM POSTES EXISTENTES. CONTEMPLANDO BRAÇO DE ILUMINAÇÃO, LUMINÁRIA, LÂMPADA, REATOR, RELÉ. TRANSPORTE ATÉ ALMOXARIFADO DA PREFEITURA |  | UND | 67 | 53.188 | 3563.59 | 3563.59 | 890.89 |  | 4454.48

## COMPOSIÇÕES
|  |  | MUNICIPIO : | SÃO SIMÃO- GO
|  |  | OBJETO: | MELHORIA EM I.P.
|  |  | ENDEREÇO: | AV. BRASIL, DISTRITO DE ITAGUAÇU
|  |  | BDI: | 25% |  | AGETOP 12/2018
SINAPI 12/2019
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UND | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
COMP.1
COTAÇÃO | - | CONECTOR PERFURANTE ISOLADO CDP-70 |  |  | UND | 1 | 5.292 | 5.292
AGETOP | 12 | ELETRICISTA |  |  | H | 0.15 | 13.4 | 2.01
TOTAL COMP.1 | [7 empty] | 7.302
COMP.2
COTAÇÃO | - | CHAVE DE ILUMINAÇÃO MAGNÉTICA BIPOLAR DE 32A, PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EM GRUPO, COM DISJUNTOR GERAL, SEM RELÉ FOTOELÉTRICO |  |  | UND | 1 | 398.3 | 398.3
AGETOP | 12 | ELETRICISTA |  |  | H | 0.3 | 13.4 | 4.02
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 14.49 | 4.347
AGETOP | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) |  |  | HP | 0.3 | 130 | 39
TOTAL COMP.2 | [7 empty] | 445.667
COMP.4
COTAÇÃO | - | POSTE METÁLICO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, RETO TELECÔNICO, 04 ESTÁGIOS, ESPESSURA DE 3,0mm, DIÂMETRO DA BASE DE DE 4,1/2", DIÂMETRO DO TOPO DE 3", COMPRIMENTO TOTAL 11 METROS, PARA ENGASTAR |  |  | UND | 1 | 1784.2 | 1784.2
AGETOP | 12 | ELETRICISTA |  |  | H | 1 | 13.4 | 13.4
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 14.49 | 14.49
AGETOP | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) |  |  | HP | 1 | 130 | 130
TOTAL COMP.4 | [7 empty] | 1942.09
COMP.5
COTAÇÃO | - | CONJUNTO DE 02 BRAÇOS ORNAMENTAIS TIPO BORBOLETA, CONFECIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO SAE 1010/1020, COM DIÂMETRO 2" COM ESPESSURA DE 3mm APRESENTANDO COMPRIMENTO TOTAL DE PROJEÇÃO HORIZONTAL DE 3 METROS, TENDO EM UMA DAS ESTREMIDADES CURVA DE 115º, ORNAMENTADA COM CHAPA FINA A FRIO DE 1,2mm E NA OUTRA EXTREMIDADE LEVE INCLINAÇÃO DE 5º PARA MELHOR POSICIONAMENTO DO APARELHO DE ILUMINAÇÃO, GALVANIZADA A FOGO E PINTADO ELETROSTÁTICA |  |  | UND | 1 | 894.3 | 894.3
AGETOP | 12 | ELETRICISTA |  |  | H | 0.6 | 13.4 | 8.04
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6 | 14.49 | 8.694
AGETOP | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) |  |  | HP | 0.6 | 130 | 78
TOTAL COMP.5 | [7 empty] | 989.034
COMP.6
COTAÇÃO | - | LUMINÁRIA MODULAR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 150W (+/-10%) COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADA EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADO A ALTA PRESSÃO SAE-305/306 OU EXTRUSADO, ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA CLARO, IDENTIFICAÇÃO INDELÉVEL FEITA ATRAVÉS DE PLACA DE ALUMÍNIO, OU METALIZADA DESDE QUE SEJA INDELÉVEL ,GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO DO CONJUNTO IP-66, CONSTRUÇÃO ROBUSTA RESISTENTE A VIBRAÇÕES SEVERAS E AÇÃO DO VENTO, RESISTENTE A IMPACTO MECÂNICO IK-08. SISTEMA DE FIXAÇÃO AO BRAÇO COM ENTRADA PARA TUBO 48,3 À Ø 60,3MM, COM ACESSÓRIO PARA AJUSTE DE ÂNGULO, PODENDO SER NO CORPO DA LUMINÁRIA OU UMA PEÇA ADICIONAL. A MANUTENÇÃO DOS COMPONENTES MÓDULO/DRIVER DEVERÁ SER DE FÁCIL ACESSO. TEMPERATURA DE COR ENTRE 3700 A 5500K POTÊNCIA MÁXIMA DE 150W (+/-10%), EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 100 LM/W COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 15.000 LUMENS. APRESENTAR LAUDO FOTOMÉTRICO COMPROBATÓRIO; ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR 70 OU MAIOR; CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA) COMO LIMITADA OU TOTALMENTE LIMITADA , TIPO II CURTA OU MEDIA, ALIMENTAÇÃO ENTRE 120 - 277 V OU 100-240V OU FAIXA DE VARIAÇÃO SUPERIOR, FREQUÊNCIA 50 OU 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO (0,92). TOMADA DE 7 PINOS PARA CONTROLE DE GESTÃO E TELE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE FORMA A PERMITIR O ACIONAMENTO, DIMERIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DA LUMINÁRIA DE FORMA INDIVIDUAL; A LUMINÁRIA DEVERÁ TER VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS COM CINCO ANOS DE GARANTIA NO SISTEMA PADRÃO EMITIDA PELO FABRICANTE ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO AO DISTRIBUIDOR. SERÁ OBRIGATÓRIO APRESENTAR NO CERTAME SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, CERTIFICADO DE REGISTRO NO INMETRO CONFORME PORTARIA 20 CONSTANDO TODOS LAUDOS LISTADOS PARA A CERTIFICAÇÃO, BEM COMO A GARANTIA DE 5 ANOS DO FABRICANTE AO DISTRIBUIDOR. |  |  | UND | 1 | 1397 | 1397
AGETOP | 12 | ELETRICISTA |  |  | H | 0.33 | 13.4 | 4.422
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.33 | 14.49 | 4.7817
AGETOP | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) |  |  | HP | 0.33 | 130 | 42.9
TOTAL COMP.6 | [7 empty] | 1449.1037
COMP.7
AGETOP | 12 | ELETRICISTA |  |  | H | 0.4 | 16.3 | 6.52
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 14.49 | 5.796
AGETOP | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) |  |  | HP | 0.4 | 130 | 52
TOTAL COMP.7 | [7 empty] | 64.316
COMP.8
COTAÇÃO | - | BRAÇO ORNAMENTAL TIPO CURVO DUPLO, CONFECCIONADO EM TUBOS DE AÇO 1010/1020 GALVANIZADOS A FOGO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COM COMPRIMENTO DE 3 METROS, DIÂMETRO DE 1,3/4" (44,45mm), DE ESPESSURA 3,0mm, COM ADORNO EM CHAPA FINA FRIA DE 1,2mm, TENDO NA EXTREMIDADE SUPERIOR 1 LUVA DE ACRÉSCIMO PARA 60,3mm. BASE PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE 550x76x38x38mm, ESPESSURA DE 3/16" (4,76mm) |  |  | UND | 1 | 415.27 | 415.27
AGETOP | 12 | ELETRICISTA |  |  | H | 0.4 | 13.4 | 5.36
SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 14.49 | 5.796
AGETOP | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) |  |  | HP | 0.4 | 130 | 52
TOTAL COMP.8 | [7 empty] | 478.426

## COMPOSICAO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - GO
COMPOSIÇÃO DO BDI (*)
OBRA ELÉTRICA DE MELHORIA EM I.P. - AV. BRASIL, DISTRITO DE ITAGUAÇU - SÃO SIMÃO - GO
Administração central |  |  | 5.7% | AC
Custos financeiros |  |  | 3% | CF
Riscos, Seguros e Garantias |  |  | 1.775% | R
Lucro operacional |  |  | 6.44% | L
PIS |  |  | 0.65% | T
COFINS |  |  | 3% | T
ISSQN |  |  | 2% | T
(**) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. ALÍQUOTA DEFINIDA PELA LEI 12.844/2013.
(*) ESTA COMPOSIÇÃO DO BDI SEGUE AS ORIENTAÇÕES DO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TCU.
BDI = | ((((1+AC)*(1+CF)*(1+R)*(1+L))/(1-(T)))-1)
BDI = | 25%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - GO
MELHORIA EM I.P. - AV. BRASIL, DISTRITO DE ITAGUAÇU
ITEM | DESCRIÇÃO | CUSTO TOTAL | 30 DIAS |  | % | Valor Total
|  | (R$) | % | R$ | do item | do item (S/BDI)
1 | MELHORIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AV. BRASIL - DISTRITO DE ITAGUAÇU (S/ BDI) | 247133.88 | 100% | 247133.88 | 100% | 247133.88
CUSTO TOTAL DA OBRA |  | 247133.88 | 100% | 247133.88
TOTAL COM BDI (25,00%) |  | 308917.28 | 100% | 308917.35
TOTAL ACUMULADO COM BDI - % / R$ |  | - | 100% | 308917.28