## PLANILHA ORÇAMENTARIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[8 empty] | PROJETO: | FACHADA CASA DE VELÓRIO
LOCAL: SÃO SIMÃO-GO
[8 empty] | BDI: | 27.45%
Data: 08/2020
REFERÊNCIA : COTAÇÃO
ITEM | REFERÊNCIA | CNPJ | PLANILHA DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | QTD. | CUSTO UNITÁRIO TOTAL | CUSTO UNITÁRIO TOTAL COM BDI (R$) | VALOR TOTAL SEM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$)
ÁREA EXTERNA
1 |  |  |  |  | FACHADA
1.1 | GRÁFICA GOIÁS | 05.610.003/0001-60 | SERVIÇOS | COTAÇÃO | CONJUNTO DE LETRAS CAIXA MEDINDO 4,50X0,40, FACHADA EM ACM VERDE ESCURO MEDINDO, FORRO EM ACM VERDE ESCURO MEDINDO, BICA GALVANIZADA MEDINDO, TUBULAÇÃO PARA ESGOTO CANALIZADO, ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA MEDINDO,4 ARABESCO VAZADO CONFORME O PROJETO NA COR VERDE CLARA MEDINDO,4 CONJUNTOS DE ESTRUTURAS METÁLICAS GALVANIZADA PARA A INSTALAÇÃO DOS ARABESCOS. |  |  |  |  | 13 | 62500 | 79656.25 | 62500 | 79656.25
2.0 | QUEIROGA ARQUITETURA E URBANISMO | 33.538.008/0001-65 | SERVIÇOS | COTAÇÃO | MARQUISE EM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM COM TELHA DE ZINCO PAINEL EM ACM ROUTEADO CONFORME DETALHE DO PROJETO, + LETRA CAIXA COM PINTURA AUTO MOTIVA ENVERNIZADA |  |  |  |  | 1 | 64000 | 81568 | 64000 | 81568
3.0 | CONSTRU-COM COMERCIAL E PRESTADORA | 19.423.249/0001-38 | SERVIÇOS | COTAÇÃO | ACM: ESTRUTURA METÁLICA MARQUISE REVESTIDA EM ACM NA COR VERDE ESCURO. ESTRUTURA METÁLICA PARA ACM VERDE CLARO EM ELEMENTO VAZADO CONFORME, LATERAIS A,B,C,D. |  |  |  |  | 1 | 67100 | 85518.95 | 67100 | 85518.95
3.1 | CONSTRU-COM COMERCIAL E PRESTADORA | 19.423.249/0001-38 | SERVIÇOS | COTAÇÃO | LETRAS CAIXA ALTA EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA AUTOMOTIVA (22 LETRAS DE 300 MM) |  |  |  |  | 1 | 4900 | 6245.05 | 4900 | 6245.05
[13 empty] | TOTAL = | 91764
Larine Nayara Silva Menozzi
Eng.Civil - CREA 241933/D MG,GO
Visto: 1418496316/V

## CRONOGRAMA FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRTURA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - OBRA
|  |  | PROJETO: | FACHADA CASA DE VELÓRIO
LOCAL: SÃO SIMÃO - GO
Data: 08/2020 |  |  | BDI: | 27.45%
REFERÊNCIA DE CUSTO : COTAÇÃO
40 DIAS
ITEM | DESCRIÇÃO/SERVIÇOS |  |  |  | PREÇO ACUMULADO |  | (%) | (%) | 20 dias |  | 20 DIAS
[7 empty] | inicial | final
1 | MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 10350 |  | 50% | 50% | 10350
2 | PINTURA AUTOMOTIVA |  |  |  | 16707.5 |  | 85% | 15% | 16707.5
3 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 33505.5 |  | 60% | 40% | 33505.5
4 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 22750.3 |  | 34.5% | 65.5% |  |  | 22750.3
5 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 1016.12 |  | 0.4% | 96.6% |  |  | 1016.12
[9 empty] | 60563 |  | 23766.42
[9 empty] | VALOR TOTAL | COM BDI | 84329.42
Larine Nayara Silva Menozzi
Eng.Civil - CREA 241933/D MG,GO
Visto: 1418496316/V