## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRTURA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - OBRA
|  |  | PROJETO: | CASA DO CASEIRO
LOCAL: SÃO SIMÃO - GO
Data: 11/2020 |  |  | BDI: | 27.45%
REFERÊNCIA DE CUSTO : |  | REFERÊNCIA DE CUSTOS: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (DESONERADA ) - DEZ/2018
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (DESONERADA) - FEV/2019
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | PREÇO TOTAL | PORCETAGEM TOTAL | 1 MÊS | 2 MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 279.51 | 4.2% | 279.51
2 | ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES |  |  |  | 6452.75 | 26% | 6452.75
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ( QUANTIDADE ESTIMADA) |  |  |  | 2982.96 | 34.1% | 2982.96
4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA |  |  |  | 6382.35 | 46.4% | 6423.37
5 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 14432.63 | 49.6% |  | 14432.63
6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 4171.08 | 63.8% |  | 3645.72
7 | REVESTIMENTO |  |  |  | 14891.77 | 87.4% |  | 14891.76
8 | PINTURAS |  |  |  | 11707.8 | 96.3% |  | 17417.4
9 | DIVERSOS |  |  |  | 18890.78 | 99.6% |  | 2304.9
10 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 134.96 | 100% |  | 134.96
[6 empty] | TOTAL : |  | 68965.05
[7 empty] | TOTAL COM BDI : | 87895.96
LARINE NAYARA SILVA MENOZZI
ENG.CIVIL 241933/D- MG - GO
PREFEITURA DE SÃO SIMÃO
REFERÊNCIA DE CUSTOS: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (DESONERADA ) - DEZ/2018 SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (DESONERADA) - FEV/2019
SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (DESONERADA) - FEV/2019
REFERÊNCIA DE CUSTOS: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (DESONERADA ) - DEZ/2018 SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (DESONERADA) - FEV/2019