## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRTURA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - OBRA
|  |  |  | PROJETO: | CONSTRUÇÃO MURO DO CANIL
LOCAL: SÃO SIMÃO - GO
Data: 10/2020 |  |  |  | BDI: | 27.45%
REFERÊNCIA DE CUSTO : |  |  | AGETOP - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - ABRIL 2019 - DESONERADA; AGETOP - CUSTO REFERENCIAL DE MATEIRAIS - ABRIL 2019 - DESONERADA;
ITEM | DESCRIÇÃO/SERVIÇOS |  |  |  |  | 30 DIAS | 40 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | CUSTO TOTAL
1 | MURO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 20% | 30% | 50% | 100% | 39996.76
1.2 | ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 25% | 35% | 50% | 100% | 21244.68
1.3 | ALVENARIA |  |  |  |  | - | 35% | 75% | 100% | 8814.97
1.4 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | - | 35% | 65% | 100% | 3627.5
1.5 |  |  | DIVERSOS |  |  | 30% | 45% | 25% | 100% | 9555.2
1.6 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  | - | - | - | 100% | 1500.5
TOTAL | [6 empty] | COM BDI 27,45% |  |  | 84738.61
Larine Nayara Silva Menozzi
Eng.Civil - CREA 241933/D MG,GO 1418496316/V